ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

**ГОДИШЕН ДОКЛАД**

**ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2018 Г.**

**НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА**

**2014-2020 г.**

**(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91, ал.4 от ППЗРР)**

**І. АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ**

Общинският план за развитие на община Бяла Слатина е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет Бяла Слатина с Решение № 784/30.06.2014 г. Той е фундаментален документ, определящ стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на местната общност във всички нейни форми и проявления-местна власт, бизнес, неправителствен сектор, гражданско общество. При съставянето му са спазени всички методически указания за подготовката на такъв документ, като са направени и необходимите съгласувания, вкл. от РИОСВ, съгласно изискванията на законодателството.

Общинският план е разработен в съответствие с предвижданията, попадащи в плановия период на Областната стратегия за развитие на Враца, РПР на Северозападния регион, на Националната програма за развитие: България 2020 и на Националната стратегия за регионално развитие. Постигнато е съответствие по отношение на следните документи:

* Съответствие със стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. (НСРР);
* Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на Северозападния район за периода 2012 – 2022 г. (РПР);
* Съответствие с Областна стратегия за развитие на област Враца за периода 2014 – 2020 г. (ОСР);

Основната цел е да се следи в краткосрочен и в дългосрочен аспект постигането на набелязаните стратегически приоритети за местно развитие чрез осъществяването на определени, предварително дефинирани дейности, съгласно Програмата за неговата реализация, която е средносрочен планов документ от отворен тип, който се актуализира при необходимост с Решение на Общинския съвет. Посредством способите за наблюдение на изпълнението и оценка на резултатите, регламентирани в Закона за регионалното развитие и правилника за прилагането му и конкретизирани в структурата на приетия общински план, се извършва процеса на верификация и контрол и се набелязва един набор от корективни мерки и мерки за актуализация на плана при необходимост.

Дългогодишният опит на страната ни да направи успешен преход към нормално функциониращо пазарно стопанство се отрази чувствително върху икономиката на Община Бяла Слатина. Местното стопанство претърпя съществени структурни изменения в резултат на провеждането на радикални реформи, приватизация и ликвидация на нестабилни предприятия.

Преходът от централизирана към пазарна икономика и негативните последствия от глобалната икономическа криза, пред които са изправени общините в България са свързани с пораждането на редица негативни тенденции и процеси, демографски срив, социалната интеграция и трудовата заетост, конкуренция, криза в икономически и финансов аспект и последиците от промяната на бизнес средата.

Характерно за Община Бяла Слатина е тенденция към по-слаби темпове на икономическо развитие в сравнение с тези за страната. Това е резултат от факта, че почти няма отрасли, които успешно да са се адаптирали към новите икономически изисквания, породени от промяната. Икономиката на общината е с промишлено-аграрна ориентация. Водеща е ролята на промишлеността, като производствените й мощности са съсредоточени в общинския център.

Пазарът на труда в Община Бяла Слатина се характеризира с висока безработица. Равнището на безработица в общината е по-високо от средното за страната. Тази тенденция се наблюдава и за миналите периоди като за отчетния намалява. Като благоприятна перспектива, може да се отбележи, че спрямо същият период на миналата година процентът на безработицата за общината е намалял с 4.8% /от 28,4% на 23,6%/. По данни на Дирекция „Бюро по труда” Бяла Слатина, Агенция по заетостта, НСИ за 2018 г. нивото на безработица за община Бяла Слатина има стойност 23.6%, при ниво за Област Враца 9.9%, 11.2% за Северозападен район на планиране и за страната-5.2%. Благоприятните динамики за увеличаването на заетостта, респективно намаляването на безработицата, са предпоставени от стартирането на схемите за финансиране от ЕС за програмен период 2014-2020, цялостна тенденция на макар и не толкова осезаемо, но все пак повсеместно икономическо съживяване, изразено в икономически растеж и провежданите активните политики и мерки за въздействие на пазара на труда.

Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. Все по-често работодателите заявяват работни места с повишени изисквания, съответстващи на нови технологии, информационни системи и европейски стандарти в производството на стоки и услуги. В условията на високото равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни места, групата с ниско образование и без специалност и квалификация, остава неконкурентна. Изискванията на работодателите към професионално-квалификационните характеристики на безработните с висше образование са много високи и се получава разминаване между търсенето и предлагането на работната сила. В резултат на социалния фактор квалифицирани специалисти с висше образование остават трайно на трудовата борса или приемат нискоквалифицирана работа. Продължителният престой на пазара на труда води до загуба на професионални качества, деквалификация, демотивация за включване в трудова заетост и непълноценно използване на наличния човешки потенциал.

В последните години все по-често се забелязва глад за качествени трудови ресурси, което се засилва като тенденция. Този проблем се забелязва не само в частния, но и в обществения сектор. От друга страна образовението продължава да генерира кадри, които са функционално и практически неподготвени да се включат пълноценно в пазара на труда. Тези трендове се задълбочават и това изправя бизнеса и работодателския сектор въобще пред редица предизвикателства, свързани с успешното обезпечаване на нормалния трудов процес с кадри.

Основно затруднение на бизнеса (МСП) и през 2018 г. е недостигът на финансови ресурси за оборотни нужди, обучение на персонала, инвестиции и модернизация. Банковите кредити остават основно средство за допълнително финансиране и представителите на бизнеса на дребно виждат в тях основната възможност за осигуряване на ресурс за инвестиции. Обаче по-малките стопански субекти са с ограничени възможности по отношение на кредитирането, както за оборотни, така и за инвестиционни цели. Това се дължи най-вече на трудността за представяне на адекватни обезпечения пред финансовите и кредитни институции, които имат завишени изисквания. Липсата на достатъчно информираност на по-малките стопански агенти относно възможностите за кандидатстване по оперативните програми и инструментите за грантово финансиране също оказва своята съществена роля и се превръща в препъникамък за успешното развитие на този бизнес сегмент.

Закъснелият старт на оперативните програми през новия програмен период 2014 – 2020 г., допълнително затруднява и без това ниската активност от страна на местните микро, малки и средни предприятия за използване на възможностите на еврофондовете за развитие на конкурентоспообността им и развитие на човешките ресурси. С въвеждането на допълнителни преференции за кандидатите от Северозападен район на планиране по различните мерки и схеми на горните програми през настоящия програмен период 2014-2020 г. /особено по ПРСР и ОПИК/ се очаква да се засили интереса и най-вече да се стимулира активността и мотивацията за участие на тези бизнес агенти и субекти в стопанския живот на локалната общност.

**ІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЛОЖИМАТА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ**

Общинският план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014–2020г. е разработен с финансовата подкрепа на Европейския съюз, във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-129/29.10.2013 г. за проект с рег. № 13-13-129/10.04.2013 г., с наименование „Ефективни местни политики - гаранция за устойчиво развитие на община Бяла Слатина”. Планът е приет от Общински съвет с Решение №784 от 30.06.2014 г.

Общинският план за развитие е отворена система. Веднъж приет, той остава относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и гъвкав–по отношение на мерките и възможностите за кандидатстване с проектни предложения.

С оглед качествено и ефективно наблюдение, оценка и преценка за необходимостта от актуализация на плана, е въведена система за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие. Основна цел на въвеждането на такава система е осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. Така изградената система се превръща и в конструктивен коректив и в инструмент за гъвкава адаптация и синхронизация с възможностите, които предлагат схемите за грантово финансиране в очертания планов хоризонт.

За целите на наблюдението и оценката е изградена система, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, общинският съвет, структурите на гражданското общество, неправителствените организации, социалните и икономическите партньори.

Основните цели на системата са да провери до каква степен планираните цели са изпълнени, да направи оценка на актуалността на ОПР спрямо променящите се условия и да обоснове нуждата от ревизиране/актуализиране на документа.

Основната задача на системата е да осигури информация относно това дали проектите са реализирани или не и какви са резултатите и въздействието от тяхната реализация, като ги представи публично пред структурите на местната администрация и заинтересованите страни.

Именно в рамките на въведената система се изготвя настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие. Отговорно лице за подготовката и представянето му пред Общински съвет е кметът на общината.

**ІІI. ОЦЕНКА НА НАПРЕДЪК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

ОПР на община Бяла Слатина за 2014 – 2020 г. е приет на заседание на Общинския съвет на 30.06.2014 г.

На следващата блок диаграма е представена структурата на стратегическата рамка на ОПР за периода 2014 – 2020 г.

**ВИЗИЯ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА:**

**БЯЛА СЛАТИНА – СЪВРЕМЕННА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА С ДОБРЕ РАЗВИТО ЗЕМЕДЕЛИЕ, НАРАСТВАЩ СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И ПРИВЛЕКАТЕЛНА СРЕДА ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА.**

**Обща цел на Община Бяла Слатина:**

**Създаване на условия за стимулиране на специфичните за общината сектори, развитие на устойчива заетост и създаване на достъпна среда.**

**Стратегическа цел 3:**

**Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност на общината**

**Стратегическа цел 2:**

**Съхранение и развитие на човешкия потенциал в общината, включително на групите в риск**

**Стратегическа цел 1:**

**Стимулиране на икономическото развитие в общината**

***Приоритет 2.2***

Специфична цел: 2.2.1

Мерки и дейности 2.2.1

Специфична цел 2.2.2

Мерки и дейности 2.2.2

***Приоритет 2.1***

Специфична цел: 2.1.1

Мерки и дейности 2.1.1

Специфична цел 2.1.2

Мерки и дейности 2.1.2

Специфична цел 2.1.3

Мерки и дейности 2.1.3

Специфична цел 2.1.4

Мерки и дейности 2.1.4

***Приоритет 3.2***

Специфична цел: 3.2.1

Мерки и дейности 3.2.1

Специфична цел 3.2.2

Мерки и дейности 3.2.2

***Приоритет 3.1***

Специфична цел: 3.1.1

Мерки и дейности 3.1.1

Специфична цел 3.1.2

Мерки и дейности 3.1.2

Специфична цел 3.1.3

Мерки и дейности 3.1.3

Специфична цел: 3.3.1

Мерки и дейности 3.3.1

***Приоритет 1.1***

***Приоритет 3.3***

Специфична цел: 2.3.1

Мерки и дейности 2.3.1

Специфична цел 2.3.2

Мерки и дейности 2.3.2

***Приоритет 2.3***

Специфична цел: 1.1.1

Мерки и дейности 1.1.1

Специфична цел 1.1.2

Мерки и дейности 1.1.2

Специфична цел 1.1.3

Мерки и дейности 1.1.3

Специфична цел: 3.4.1

Мерки и дейности 3.4.1

Специфична цел: 1.2.1

Мерки и дейности 1.2.1

Специфична цел 1.2.2

Мерки и дейности 1.2.2

***Приоритет 1.2***

***Приоритет 3.4***

Специфична цел: 2.4.1

Мерки и дейности 2.4.1

Специфична цел 2.4.2

Мерки и дейности 2.4.2

***Приоритет 2.4***

Специфична цел: 2.3.1

Мерки и дейности 2.3.1

Специфична цел 2.3.2

Мерки и дейности 2.3.2

Специфична цел: 2.4.1

Мерки и дейности 2.4.1

Специфична цел 2.4.2

Мерки и дейности 2.4.2

Така представената стратегическа рамка обхваща целия прогнозен период 2014–2020г. Обект на отчитане в настоящия доклад е изпълнението към края на 2018 г. По същество отчитането на изпълнението за 2018 г. е базирана на няколко **основни елемента:**

* Информация за предприети дейности/ инициативи/ стартирани проекти в съответствие със заложената програма за изпълнение на ОПР, която обхваща 2018г.;
* Информация за забавена активност по отношение на определени цели и приоритети;
* Информация за постигнатите индикатори, които следва да бъдат отчитани ежегодно;
* Идентифициране на мерки и необходими действия, в случай, че са необходими корективни действия по отношение на определени цели/ приоритети.

В следващата таблица е изложена в резюмиран вид информация за предприетите дейности/ инициативи/ стартирани проекти в съответствие със заложените в програмата за 2018 г., както и информация за липса на активност по отношение на една/един или няколко цели/ приоритети, за които през 2018 г. е предвидено да има активност.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Специфична цел** | **Проект:** | **Индикативна стойност, в лв.** | **Източник на финансиране** | **Период на реализация** | **Коментар:** |
| **Приоритет 1.1.** | **Подкрепа за малките и средни предприятия и подобряване на бизнес средата, насърчаване на предприемачеството и въвеждането на иновации** | Към края на 2018г. е налице засилваща се активност по отношение на реализацията на този приоритет. Общината и заинтересованите страни и институции са предприели конкретни действия за насърчаване на инвестиционната и предприемаческа инициатива в контекста на приоритета, които са разгледани по-нататък. Необходимо е поставената стабилна база за реализация на приоритета да продължи да се развива и надгражда. |
| *Специфична цел 1.1.1.*  | *Запазване и стимулиране на съществуващия малък и среден бизнес* | 490 000 | Фондове на ЕС; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Към края на годината са предприети широк кръг дейности в посока реализация на този приоритет. Следва да бъде проследявана резултатността на всички мерки и да се запази високата активност. |
| *Проект:* | Разработване и прилагане на общинска политика за подкрепа на МСП | 170 000 | Фондове на ЕС; Общински бюджет | 2014 г. | През 2018г. е подписано Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-29/16.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ на мярка 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ е в размер до 4 889 500,00 лева. предоставен съответно от: ПРСР 2014-2020 г. – в размер до 2 933 700,00 леваОПИК 2014-2020 г. – в размер до 1 955 800,00 лева. Стратегията по подхода „Водено от общностите местно развитие” може да се отъждестви с реален планов и пространствено-концептуален инструмент за насърчаване на малкия и среден бизнес на местно ниво. През 2018г. е обявен прием по две мерки от Стратегията, насочени към частни бенефициенти, а именно: мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” и мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”.  |
| *Проект:* | Съдействие за ограничаване разминаването между търсенето и предлагането на труд в общината | 170 000 | Фондове на ЕС; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | На 08.06.2018г. е проведена единадесетата поред за ДБТ Бяла Слатина трудова борса. Във форума са взели участие представители на заинтересованите страни-от бизнеса и търсещите работа безработни. Общата численост на работодателите е 7, а на лицата, търсещи работи - 143. По време на събитието са обявени 63 свободни работни места.Към края на 2018 г. са проведени 62 групови мероприятия за професионално ориентиране, активно поведение на пазара на труда и ателиета за търсене на работа, „Дни на работодателя”, от които 3 с участието на представители на бизнеса. По време на тези събития 726 безработни лица са получили консултиране по професионално развитие.През отчетния период 15 лица са включени в курс на обучение за придобиване на професионална квалификация, от тях 9 лица започнали обучение за професионална квалификация по чл. 63, т.1 от ЗНЗ – по заявка от работодател и 6 лица са включени в курс на обучение за придобиване на професионална квалификация реализирано от ДП „Българо-германски център за професионално обучение”. 5 лица успешно са завършили обучението си. През 2018г. на територията на Община Бяла Слатина по програми за заетост на работа са постъпили общо 106 лица, по мерки за заетост – 20 лица, по схеми по ОП „РЧР” – 312 и включени в заетост на първичен пазар - 763 лица или общо постъпили на работа за отчетния период са 1201 лица, регистрирани в ДБТ Бяла Слатина.* **Проект „Обучения и заетост за младите хора”**

През месец януари 2018г. Община Бяла Слатина подписа договор с Агенцията по заетостта за проект „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст на пазара на труда чрез заетост при работодател. Проекта ще спомогне за улесняването на прехода от образование към заетост за безработни младежи, които да получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място. Целевите групи по проекта са:- безработни лица на възраст до 29 г. с основно или по-ниско образование; - продължително безработни лица до 29 г. с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца; - безработни лица до 29г., които са се регистрирали в ДБТ в следствие от активиране в рамките на операция „Активни“, финансирана от ОПРЧРПо проекта на работа бяха наети 113 лица на длъжностите „Работник поддръжка“ – 110 лица и „Чистач-хигиенист“ – 3 лица. Младежите започнаха работа от месец февруари за срок от 6 месеца. За периода на проекта назначените лица обслужваха всички населени места на територията на общината и бяха ангажирани със следните дейности: - Почистване на сгради, дворни места и извършване на довършителни работи по ремонт и поддръжка на сградния фонд; - Почистване на работни помещения, фасадите и оградите на сградите; - Товарене и разтоварване на материали; - Осигуряване на съдействие при ремонтни дейности; - Поддръжка на тревни площи; - Почистване на определени работни помещения и общите части на сградата на общинска администрация; - Изхвърляне на събраните отпадъци в определените за това места.Предоставените средства за финансиране по проекта са в размер на **426 625.68 лв.*** **Проект „Работа”**

Проект „Работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 е продължение на успешната реализация през 2017 г. на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България. Целта на проекта е преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда, както и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица, включително лица в неравностойно положение на пазара на труда от райони с високо равнище на безработица над средното за страната през предходните 12 месеца.Движена от интереса и нуждите на своите жители, в началото на месец Юни 2018г. Община Бяла Слатина се включи в проекта като осигури заетост на 83 лица, работещи на територията на всички населени места в общината, което я прави първенец по осигуряване на работни места в Област Враца. На наетите лица се осигури 12-месечна заетост на длъжностите „Общ работник“ – 72 лица, „Работник кухня“ – 3 лица, „Пазачи невъоръжена охрана“ – 2 лица, „Чистач-хигиенист“ – 4 лица и „Работник поддръжка на спортни съоръжения“ – 2 лица. Общият размер на средствата за финансиране на проекта е **607 619.76 лв.*** **Регионална програма за заетост и обучение**

За поредна година Община Бяла Слатина кандидатства с проектно предложение по Регионалната програма за заетост и обучение на Област Враца. Регионалната програма за заетост и обучение е важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който на община Бяла Слатина се дава възможност за решаване на проблеми на местния пазар на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи. Основната задача на програмата е да създаде възможности за трудова и социална интеграция на безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда и стимулиране на социалната им активност, намаляване броя на безработните лица, чрез осигуряване на заетост, разкриване на работни места, социално мотивиране на лицата, включени в Програмата, за трудова реализация и заработване на трудови възнаграждения.Началото на изпълнението на дейностите по програмата бе поставено на 01.06.2018г. със сключването на трудови договори с лицата, отговарящи на изискванията. Общият брой на наетите по програмата лица е 17 бр. На наетите лица е осигурена 6-месечна заетост на пълен работен ден, за длъжността „Общ работник“. Основните дейности, в които ще бъдат ангажирани назначените лица, включват:-    комунално-битово обслужване и хигиенизиране на населените места;-    поддържане и опазване на общинска собственост;Размерът на исканите от държавния бюджет средства за осигуряване на заетост на пълен работен ден възлиза на **67 205 лв.**. Те са предназначени за изплащане на месечни трудови възнаграждения на наетите по програмата лица. Допълнително към тях, Община Бяла Слатина ще осигури необходимите материали, които следва да бъдат използвани при изпълнението на трудовите ангажименти от страна на назначените лица. Дейностите по Регионалната програма за заетост и обучение ще приключиха на 30.11.2018 г.* **Национална програма „Активиране на неактивни лица”**

Община Бяла Слатина сключи договор за заетост с Агенцията по заетостта чрез Дирекция „Бюро по труда“–гр. Бяла Слатина по Национална програма „Активиране на неактивни“ за 3 работни места позиционирани в следните населени места от територията на общината – в гр. Бяла Слатина, в с. Алтимир и в с. Габаре. По тази програма са наети 3 лица, изпълняващи длъжността Организатори на общественополезен труд, полаган от безработни лица в трудоспособна възраст, получаващи месечни социални помощи по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Реализацията на програмата стартира на 01.10.2018г. и е за срок от/до 27 месеца (до 31.12.2020г.). Размерът на определените средства за финансиране на програмата за Община Бяла Слатина е 53 460 лв. Целта на програмата е подпомагане организирането и провеждането на общественополезен труд от безработните лица в трудоспособна възраст, получаващи социални помощи, с цел възстановяване/придобиване на трудови навици и мотивиране за търсене на работа и придобиване на доходи от труд и подобряване на жизнената среда в общината. |
| *Специфична цел 1.1.2.*  | *Насърчаване на предприемачеството и въвеждане на иновации* | 300 000 | Фондове на ЕС; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | По отношение на постигането на тази специфична цел, към края на 2018 г. са предприети първоначални конкретни действия, които да допринасят за постигането на поставената цел. |
| *Проект:* | Насърчаване на предприемачеството и въвеждане на иновации и добри практики | 300 000 | Фондове на ЕС; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Екипът на СНЦ „МИГ Бяла Слатина” организира и проведе различни събития-информационни срещи, семинари и обучения, както в гр. Бяла Слатина, така и в различни населени места от общината. В периода 20.08.2018-22.08.2018г. бяха проведени 3 бр. семинари в с. Търнава, с. Попица и гр. Бяла Слатина за местни лидери, потенциални кандидати и уязвими групи от населението, насочени към инвестиционна подкрепа за всички видове земеделски и неземеделски икономически дейности. Целта на събитията бе участниците да заявят своите проектни намерения и степента на тяхната готовност за кандидатстване. В организираните семинари взеха участие 61 души. На 03.09.2018г. и 04.09.2018г., както и на 25.09.2018г. и 26.09.2018г. в гр. Бяла Слатина се организираха и проведоха 2 бр. двудневни обучения на местни лидери, уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи. В обучението бяха включени теми, свързани с популяризирането на мерки 4.1 и 4.2 от СВОМР на МИГ Бяла Слатина. В хода на информационната кампания бяха проведени няколко еднодневни срещи с потенциални кандидати в различни населени места от общината-на 05.09.2018г.; на 07.09.2018г.; на 12.09.2018г. и 13.09.2018г. съответно в с. Бъркачево, с. Враняк, с. Габаре и с. Алтимир. През 2018г. беше актуализиран инвестиционния профил на Община Бяла Слатина, които да презентира инвестиционните възможности, който предоставя общината ни на потенциални инвеститори, като бяха приложени и имоти общинска собственост, от които могат да се възползват те при реализацията на своите инвестиционни намерения. През месец април 2018г. Областен информационен център-гр. Враца е провел инфосъбитие в гр. Бяла Слатина на тема „Европейско финаниране през 2018”, в която са взели участие представители на местната власт, бизнеса, НПО, земеделски производители и граждани.През месец ноември 2018г. Областен информационен център-гр. Враца е провел информационно събитие в гр. Бяла Слатина на тема „Бъдеще на Кохезионната политика”. По време на събитието експертите на центъра представиха актуалните процедури по оперативните програми с различни финансови инструменти за бенефициенти до края на 2018г. Във форума взеха участие представители на местната власт, бизнеса, НПО, земеделски производители и граждани.По ОПРЧР 2014-2020г. на територията на Община Бяла Слатина се изпълнява проект „Новите предприемачи” по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество” с бенефициент СНЦ „РЛЧО”-гр. Плевен. Проектът предлага комплекс от информационни, образователни и консултантски услуги в подкрепа на безработни, неактивни и заети лица, в т.ч. и младежи до 29 годишна възраст на територията на Община Бяла Слатина да стартират самостоятелна стопанска дейност. Предприемат се действия за идентифициране, информиране и мотивиране на участници от целевите групи и последващи обучителни и консултантски дейности за успешна реализация на техните предприемачески намерения. Услугите са съобразени с индивидуалните потребности на участниците. Прилагат се нови подходи и практики за мотивационен тренинг, обучения за придобиване на знания и умения по предприемачество във връзка с конкретни възможности за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Подобрява се бизнес средата на територията на Общината като се предлагат нови качествени консултантски услуги, подпомагащи успешния старт на новите предприемачи. В рамките на проекта се изгражда и развива устойчива мрежа от НПО, институции и организации за подкрепа на предприемачеството в Община Бяла Слатина. Добавя се стойност към съществуващите местни и регионални политики за развитие на икономиката, подобряване на бизнес-средата, повишаване на заетостта и намаляване на бедността. В резултат от изпълнението на проекта се създадат нужните предпоставки над 30 участника от целевите групи от Община Бяла Слатина успешно да реализират своите предприемачески намерения, да получат достъп до финансиращи програми и институции и да стартират устойчива самостоятелна стопанска дейност. Основната цел на проекта е постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ икономически и социален растеж чрез насърчаване на предприемачество , самонаемане и създаване на нови предприятия, включително иновативни микро и малки предприятия в Северозападния район на България. |
| **Приоритет 2.1.** | **Усъвършенстване и развитие на услугите и инфраструктурата в сферите на образованието, здравеопазването, културата и спорта** | Към края на годината са предприети широк кръг дейности в посока реализация на този приоритет. Следва да бъде проследявана резултатността на всички мерки и да се запази високата активност. |
| *Специфична цел 2.1.1.*  | *Усъвършенстване и развитие на образователните услуги и инфраструктура* | 200 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Към края на годината е налице високо ниво на активност, с оглед постигане на поставената специфична цел. Необходимо е запазване на тази активност и в бъдеще. |
| *Проект:*  | Подкрепа за укрепване на предоставяните образователни услуги | 200 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | През 2018 година беше въведен нов модел за финансиране на образователните институции, при които размерът на средствата, осигурявани от държавния бюджет не зависи само от броя на ученици. Финансирането се определя въз основа на: брой ученици; брой паралелки, вид и брой на образователната институция и регионален коефициент, с който се увеличават средствата в зависимост от групата община. През месец февруари 2018 година със заповед на кмета на община Бяла Слатина е утвърдена формулата и са разпределени следните средства* По стандарт за институция за 10 неспециализирани училища по 33 000 лв.- 330 000 лв.
* По стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия за 100 паралелки по 6992 лв. – 699 200 лв. -
* По стандарт за ученик в неспециализирано училище за 1976 ученика по 1370 лв. – 2 707 120 лв.;
* *средства по регионален коефициент – 254 070 лв.*
* По стандарт за институция за 1 професионална гимназия - 33 000 лв.
* По стандарт за паралелка за професионална подготовка за 22 паралелки по 9350 лв. – 205 700 лв. -
* По стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка за 478 ученика в зависимост от вида на специалност в размер на 816660 лв.
* *средства по регионален коефициент – 71 764 лв.*
* По стандарт за ученици на ресурсно подпомагане от специалист, назначен в училището за 53 ученика в размер на 131 228 лв.
* По норматив за група за целодневна организация на учебния ден за 36 групи по 1 486 лв. - 53 496 лв.
* По норматив за ученик в целодневна организация на учебния ден за 796 ученици по 582 лв. – 463 272 лв.
* *Средства по регионален коефициент – 35 140 лв.*
* Допълващ стандарт за за подобряване на материалната и техническа база в училища за 2 454 ученика в размер на 61 350 лв.;
* Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за 128 ученика в размер на 45 952 лв.;
* Допълващ стандарт за ученици в индивидуална форма на обучение за 7 ученика в размер на 25144 лв.;
* Допълващ стандарт за ученици в комбинирана форма на обучение за 3 ученика в размер на 3027 лв.;
* Допълващ стандарт за ученици в самостоятелна форма на обучение за 137 ученика в размер на 59732 лв.;
* Норматив за подпомагане на храненето на децата и учениците от 1-4 клас за 967 ученика в размер на 69624 лв.
* Норматив за стипендии за ученик в не лв. за 582 ученика.
* Чрез бюджета на община Бяла Слатина през 2018 година училищата получиха и допълнителни средства за:
* Средства за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища съгласно ПМС №107/22.06.2018 г. за учебната 2018/2019 г. в размер на 122 668лв.;
* Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в общинските детски градини и училищата на по проекти по ПМС 129 в размер на 8740 лв.;
* Средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти съгласно ПМС 57/19.04.2018 г. в размер на 46 887 лв.
* Средства за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране - ПМС №73 от 10.05.2018 г. в размер на 105 000 лв.

 В резултат на доброто финансово управление на средствата от делегираните бюджети, училищата продължават да поддържат и осъвременяват материално техническата база. За стартиране на учебна 2018/2019 година частични ремонтни дейности са извършени в следните училища:* НУ „Христо Ботев” гр. Бяла Слатина: *частичен* на стойност *34 358,52*  лв.
* НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина: *Частичен ремонт на физкултурен салон и сцена към него,и на цялата ограда на училището на стойност – 7332 лв. 2 300 лв. по Проект“Сцена на таланта“към Сдружение“Първи юни“ и 5 032лв със средства от бюджета на училището*
* НУ „Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина: 1*. Ремонт покрив на сградата на стойност 27 400лв. 2. Подмяна метална входна врата на сградата на стойност 523 лв. 3. Боядисване на коридори, класни стаи, лекарски кабинет, трапезария., на обща стойност - 2978 лв. 4. Подмяна на осветителни тела, ключове, контакти и други на стойност 428 лв.*
* ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Бяла Слатина: *1.Ремонт на ел. инсталацията на втория етаж, западното крило на обща стойност – 12 841 лв., 2.Частичен ремонт на покрив, на стойност 4713 лв.*
* СУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина – текущ ремонт - *Ремонт на миялно помещение, шпакловка и боядисване на коридор и частичен ремонт на училищният стола* на стойност 200лв.; *Боядисване на под и частично на стени на физкултурен салон* на стойност - 300лв.
* ОУ „Христо Ботев” с. Търнава: *частичен ремонт на обща стойност – 10 000 лв.*
* СУ „Христо Ботев” с. Габаре: *Текущ ремонт – боядисване на стени и коридори с латекс и блажна боя на стойност 1000 лв.*
* СУ „Христо Ботев“ с.Галиче - *частичен ремонт на покрив и смяна на дограма в приземния етаж на обща стойност 97882лв. Средствата са от МОН.*
* ОУ „Св.*Св. Кирил и Методий“ с.Попица – 1. Частичен ремонт на коридори, стая за изграждане на компютърен кабинет парно отделение ремонт покрив и тоалетни, на обща стойност 24 156 лв.; Закупуване на компютри, силно и слаботокова инсталация на навия кабинет, монтаж проектор и смяна на кабел за проектор, видеонаблюдение – подмяна на дивиар рекордер,поставяне на нова мултимедия и интерактивна дъска на стойност 10651 лв.*
* ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак: *частичен ремонт на покрив на двете сгради, на стойност 6770 лв.;*
* ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина *– закупуване на нов котел, горелка и помпа, на стойност 37 000лв. -*
* *Участие на училищата в Национални програми*

Чрез бюджета на община Бяла Слатина през 2018 година училищата получиха и допълнителни финансирания:* По Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура“ в размер на 47 815 лв.
* По Национална програма „Без свободен час“, 2018 - за периода от 01.11.2017 г. до 30.04.2018 г. Модул „Без свободен час в училище“ са получени средства в размер на 3 602 лв. за следните училища: НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина – 585 лв.; НУ „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина – 338 лв.; ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина – 646 лв.; СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина – 1 470 лв.; ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава – 563 лв.
* По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование„ ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина с проект „Съвременна техника – предпоставка за високо качество на професионалното обучение“ е закупен трактор Hattat C3080 – на стойност 61 188 лв.
* По Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, приета с РМС № 271 от 2018 г. по модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“ са одобрени и са получили финансиране следните училища: ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина, размер на финансиране – 1 715 лв.; СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, размер на финансиране – 1 526 лв.; ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина, размер на финансиране – 1 869 лв.; СУ „Христо Ботев“ с.Габаре, размер на финансиране – 789 лв.; СУ „Христо Ботев“ с.Галиче, размер на финансиране – 617 лв.; ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава, размер на финансиране – 412 лв.; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Попица, размер на финансиране- 377 лв.; ОУ „Георги С. Раковски“ с.Търнак, размер на финансиране – 274 лв.
* По Национална програма "С грижа за всеки ученик" - 2018 г.:
* Модул 1 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" са получени средства в размер на 21 252 лв. за следните училища: НУ „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина - 3 групи с 24 ученика по БЕЛ и Математика 4 групи с 32 ученика на обща стойност 6 468 лв.; НУ „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина – 3 групи по БЕЛ с 14 ученика и 2 групи по математика с 9 ученика на обща стойност – 4 620 лв.; НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина – 1 група по математика с 5 ученика на обща стойност – 924 лв.; ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава – 2 групи по БЕЛ с 10 ученика и 3 групи по математика с 16 ученика на обща стойност – 4 620 лв.; ОУ „Георги С. Раковски“ с.Търнак – 2 групи по БЕЛ с 15 ученика и 1 група по математика с 6 ученика на обща стойност – 2 772 лв.; ОУ „СВ. Св. Кирил и Методий“ с. Попица – 2 групи по математика с 9 ученика на обща стойност – 1 848 лв.;
* Модул 2 "Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" са получени средства в размер на 3 696 лв. за 3 групи по математика с 15 ученика и 1 група по БЕЛ с 5 ученика.
* По Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади" през учебната 2018/2019 година работят 2 училища: ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина по учебен предмет „Техническо чертане“ и СУ „Васил Левски“ по учебен предмет „География и икономика“
* По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”, по компонент 2 „Използване на съвременни методи за преподаване и създаване на електронно учебно съдържание и използване на електронни платформи“ през учебната 2017/2018 година финансиране са получили следните училища: Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина – 1800 лв.; СУ „Христо Ботев“ с. Габаре – 1500 лв.; СУ „Христо Ботев“ с. Галиче – 1500 лв.; ОУ „Христо Ботев“ с. Търнава – 1450лв.
* С Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи, за финансиране са одобрени ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина в размер на 14 000 лв. и СУ „Христо Ботев“ с.Галиче в размер на 10 050лв.
* Участие на училищата по проекти:

През 2018 година община Бяла Слатина успешно реализира и приключи работата по проект: " Обучение за успех", Договор за предоставяне на БФП № BG05M2OP001-3.002-0413-C01, сключен на 23.01.2017 г., на обща стойност 376 540,00 лв., финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. През 2018 година са изразходени средства в размер на 175 794 лв. Изпълнението на проекта стартира на 23.01.2017 г., а дейностите по проекта се реализираха до 23.09.2018 г. Проектът беше реализиран от община Бяла Слатина в партньорство с 10 училища: НУ "Христо Ботев" – гр.Бяла Слатина, НУ „Христо Смирненски" – гр.Бяла Слатина, ОУ "Георги Стойков Раковски" - с. Търнак, ОУ "Св.св.Кирил и Методий" – с.Попица, ОУ "Христо Ботев" – с.Търнава, ОУ "Св.Климент Охридски" – гр. Бяла Слатина, СУ "Христо Ботев" - с. Габаре, СУ "Христо Ботев" - с.Галиче, ПАГ "Н.Й.Вапцаров" – гр. Бяла Слатина, ПГО "Елисавета Багряна" – гр. Бяла Слатина и Сдружение с нестопанска цел "Първи юни"гр. Бяла Слатина.**Общата цел** на проекта е създаване на условия за образователна интеграция на ученици и младежи от етническите малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен достъп до училищно образование за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация. Целеви групи:* ученици от етническите малцинства и от маргинализирани групи - 709 броя, от тях над 595 от етнически малцинствени групи;
* родители на учениците – 300 бр.

Постигнатите резултати от изпълнените на дейности свързани с ученици и техни родители са са:По Дейност: „Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин“ са били обхванати 162 ученици.По Дейност: Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици“ са обхванати 521 ученици;По Дейност: „Съхранение и развитие на културната идентичност“ са обхванати 70 ученици; По Дейност: „ Подкрепа на ученици от етническите малцинства за успешно завършване на средно образование“ са : сформирани общо 8 клуба за допълнителна подготовка за ДЗИ в 3 училища на територията на община Бяла Слатина, обхванати 106 ученици;По Дейност: „Насърчаване участието на родителите в образователния процес “ са постигнати следните: сформирани групи "Добри родители" във всички 10 партниращи училища на територията на община Бяла Слатина;* разработени 10 програми за работа на всяка отделна група;
* проведени 2 тематични срещи с родители на ученици от целевите групи;
* проведени 10 тематични среща с родители на ученици от целевите групи на тема „Образователна интеграция” във училищата – партньори по проекта;
* назначени 2 експерти.

По Дейност: „Работа с родители от етнически малцинства, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебните занятия“ е оказана подкрепа на 300 семейства и е оказано съдействие на 87 родители за включване в социални услуги.* През учебната 2017/2018 година по проект на Министерство на образованието и науката по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, където основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище се включиха всички училища **с определен брой групи в дейностите за преодоляване на обучителните затруднения и в групи в дейности по интереси както следва:**

**-** НУ "ХристоБотев" гр. Бяла Слатина – 2 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 13 ученика и 7 групи за занимания по интереси с включени 95 ученика. Изразходени средства **на стойност 15 548лв.**- НУ "Цани Гинчев" гр. Бяла Слатина– 2 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 18 ученика и 9 групи за занимания по интереси с включени 95 ученика. Изразходени средства **на стойност 18 425 лв.**- НУ ”Христо Смирненски” гр. Бяла Слатина– 2 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 12 ученика и 5 групи за занимания по интереси с включени 51 ученика. Изразходени средства  **на стойност 14 285 лв.**- Основно училище "Св. Климент Охридски", гр. Бяла Слатина– 7 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 59 ученика и 7 групи за занимания по интереси с включени 99 ученика. Изразходени средства **на стойност 32 722,18 лв.** - Средно училище "Васил Левски" гр. Бяла Слатина- 10 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 88 ученици и 11 групи за занимания по интереси с включени 202 ученика. Изразходени средства на стойност **41 634 лв.**- Професионална агротехническа гимназия "Никола Й. Вапцаров" гр. Бяла Слатина- 7 групи за преодоляване на  обучителни трудности с включени в тях 66 ученици и 9 групи за занимания по интереси с включени 116 ученика. Изразходени средства на **стойност 32 723 лв.**- СУ "Христо Ботев" с.Габаре- 5 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 43 ученици и 5 групи за занимания по интереси с включени 72 ученика. Изразходени средства на **стойност 23 497 лв.** - СУ "Христо Ботев" с.Галиче -5 групи за преодоляване на обучителни **трудности с** включени в тях 50 ученика и  4 групи за занимания по интереси с включени 52 ученика. Изразходени средства **на стойност 22 961,00 лв.**- ОУ "Св. Св.Кирил и Методий" с.Попица – 2 групи за преодоляване на обучителни **трудности с** включени в тях 18 ученика и 4 групи за занимания по интереси с включени 44 ученика. **Изразходени средства на стойност 16 973 лв.**- ОУ "Христо Ботев" с.Търнава – 3 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 23 ученици и 6 групи за занимания по интереси с включени 66 ученика. **Изразходени средства на стойност 20 522 лв.**- ОУ "Г. С. Раковски" с.Търнак – 5 групи за преодоляване на обучителни трудности с включени в тях 45 ученика и 4 групи за занимания по интереси с включени 68 ученика. Изразходени средства  **на стойност 18 229 лв.*** През учебната 2017/2018 година по Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“, работят ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина с включени 33 ученика и СУ „Христо Ботев“ с.Габаре с включени 5 ученика. **Общата цел на проекта е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-ефективно: п**одобряване на връзките между ПОО и бизнеса; подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда; подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара на труда. Получените средства за период 01.11.2017 г. до 30.09.2018 год. за ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ са в размер на **23 056,83 лв.** и за СУ „Христо Ботев“ с. Габарев размер на **4 000 лв.**
* Основно училище „Георги С. Раковски“ с.Търнак в периода от 12.12.2017 г. до 31.05.2018 г. работи с 11 неграмотни и слабограмотни роми без завършен начален етап на образование по проект на Министерство на образованието и науката - „Ограмотяване на възрастни – Фаза 1“- „Нов шанс за успех”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът включва ограмотяване и формиране на ключови компетентности на възрастни роми, чрез които да бъде улеснен по-нататъшният им достъп до общообразователна и професионална подготовка или до по-конкурентното им участие на пазара на

труда. След реализация на проекта, 10 от тях са получили документ, а 2 от тях са се реализирали на пазара на труда. Усвоените средства са в размер на 12 000 лв. * ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава през предходната учебна година работи по Проект „Училището като център в общността“ към Национална мрежа за децата – основна цел: повишаване на капацитета на училищния екип чрез обучения и обмен на добри практики за превръщане на училището в център на местната общност и привличане на институции, родители и общественост в полза на училището.Получено финансиране в размер на 400 лв.
* През учебната 2017/2018 година ОУ „Георги С.Раковски” с.Търнак, СУ „Христо Ботев“ с.Галиче, ОУ „Христо Ботев“ с.Търнава и НУ „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина са реализирани дейности по изпълнение на проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ Велико Търново за привличане на учениците от ромски произход за редовно посещение на учебни занятия, обучение на родители как да бъдат в подкрепа на своите деца, обучение на членове на ученически парламенти за израстване като лидери.

За отчетния период НУ „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина работи по следните проекти: - Проект „Сцена на таланта”- към Сдружение „Първи юни”. Реализацията на проектното предложение ще осигури модерни, функционални, здравословни, достъпни сцена и съблекални чрез ремонт, пребоядисване, смяна на вратите и оборудване със съвременна осветителна и озвучителна техника и костюми за театър на обща стойност – 4 528,10 лв., от които размер на финансиране по програмата – 2 300,00 лв. размер на собствения финансов принос – 800,00 лв., размер на собствения нефинансов принос – 503,55 лв., размер на приноса от Община /минимум 30% - финансов и нефинансов/- 924,55 лв. - Проект „Имам обновено и модерно училище”- към Сдружение „Първи юни”. Проектът осигури модерна, функционална, здравословна, достъпна и енергийно ефективна материалната база на образователната институция чрез ремонт, частична реконструкция и оборудване на училищните коридори с подмяна на интериорни врати на помещенията и окабеляване за създаване на информационен кът във фоайето на І- вия етаж чрез поставяне на информационен монитор на обща стойност 4 643,10 лв., от които размер на финансиране по програмата – 2 400,00 лв., собствен финансов принос – 800,00 лв., размер на собствения нефинансов принос – 515,55 лв., размер на приноса от Община /минимум 30% - финансов и нефинансов/- 924,55 лв. Транспортът на децата подлежащи на задължително обучение и на учениците от І-ХІІ клас на територията на община Бяла Слатина от населените места, в които няма училище до средищните и приемащите училища се осъществява с училищни автобуси. Пътуването на учениците се организира от общината по утвърден график с 9 училищни автобуса. За учебната 2018/2019 година пътуващите деца подлежащи на задължително обучение За учебната 2018/2019 година пътуващите деца подлежащи на задължително обучение са 10 и 651 ученика от 1 до 12 клас.През 2018г. със средства от МВКВПМС беше извършен ремонт на покривите на 3 учебни заведения на територията на общината, като Община Бяла Слатина подготви документите за кандидатстване след бурята от 15.05.2018г., която нанесе много материални щети на образователния сграден фонд. Ремонтни дейности бяха извършени, както следва:Ремонт на покрив на практиката на ПАГ „Н.Й.Вапцаров”-гр. Бяла Слатина – 44896,00 лв.;Ремонт на покрив на ДГ „Незабравка”-гр. Бяла Слатина – 18 533,00 лв.;Ремонт на покрив на ДГ „Незабравка” филиал с. Търнак-65 164,00 лв. Чрез осигурено финансиране от МОН беше извършен частичен ремонт на покрив и смяна на дограма на СУ „Христо Ботев”-с. Галиче, като инвестицията възлиза на 97 882,00 лв. |
| *Специфична цел 2.1.2.*  | *Подобряване на здравната инфраструктура и услуги* | 3 000 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Към края на годината е налице високо ниво на активност, с оглед постигане на поставената специфична цел. Необходимо е запазване на тази активност и в бъдеще. |
| *Проект:* | Цялостна модернизация и реконструкция на сградния фонд на МБАЛ Бяла Слатина | 3 000 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | През 2018г. е реализиран проект „Вътрешно преустройство на втория етаж от МБАЛ - Бяла Слатина“, финансиран от Програма „Красива България”. Това е поредното шесто одобрено предложение по Проект „Красива България“, с който Община Бяла Слатина кандидатства по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, с обект „Вътрешно преустройство на втория етаж от МБАЛ - Бяла Слатина“ за шеста поредна година е в ход. Обект на интервенция по проекта е корпус „Г“. Той обхваща две отделения–отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение и хирургично отделение, разположени в общ коридор. Строително-монтажните работи, които се извършиха, включват: Обособяване на санитарни възли–бани с тоалетни–за всеки две болнични стаи; Полагане на нова антибактериална настилка във помещенията; Полагане на гранитогрес в коридори, фоайета и санитарните възли; Полагане на нова антистатична и антибактериална настилка в операционните; Изграждане на нови преградни стени от гипсокартон; Направа на окачени тавани с вградени нови осветителни тела във всички помещения;Цялостно ремонтиране на стените в болничните помещения; Цялостна подмяна на електрическата инсталация съгласно съвременните изисквания към отделните функционални помещения; Монтаж на нови осветителни тела за всички помещения; Подмяна на стари и амортизирани чугунени радиатори с нови конвекторен тип радиатори; Подмяна на съществуващите санитарни уреди, водопроводна и канализационна системи. Резултатите, които се постигнаха с реализацията на проекта, са насочени към съвременно функциониране на болничното заведение, осигуряване на общ комфорт, гарантиране на качествена здравна грижа за пациентите, както и индиректно подобряване на възможностите за развитие на територията, подобряване качеството на живот и здравния статус на населението. Общата стойност на инвестицията е в размер на 189 379 лв., като от тях 92 796 лв. са от Проект „Красива България“, а 96 583 лв. представлява собственото финансиране. Извършена е допълнителна инвестиция в сградата на МБАЛ Бяла Слатина ЕООД, а именно обект „Изграждане на аварийно стълбище на отделението по хирургия, като стойността на същия възлиза на 18 500,00 лв., които са обезпечени от общинския бюджет. |
|  | *Развитие на културния живот в общината* | 250 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Към края на годината е налице високо ниво на активност, с оглед постигане на поставената специфична цел. Необходимо е запазване на тази активност и в бъдеще. |
| *Проект:* | Съхранение и развитие на културния живот в общината | 250 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Финансирането на дейностите на народните читалища на територията на Община Бяла Слатина за 2018 год. за 40 субсидирани бройки е в размер на 335 000 лева. Тази година стандарта за една щатна бройка е увеличен от 8375 лв. Финансирането със средства от бюджета на Община Бяла Слатина се извършва съгласно Решение на Общински съвет – Бяла Слатина и се разпределя от Комисия, назначена със заповед на Кмета на община Бяла Слатина. Дофинансирането е в размер на 130 000 лв.През 2018г. са реконструирани и модернизирани общо 11 бр. сгради в Община Бяла Слатина-обекти на културата, в т. ч. 3 читалища и 7 бр. православни храмове и църкви.През 2018г. беше извършен цялостен ремонт на покрива на сградата на Народно читалище „Развитие-1892”-гр. Бяла Слатина, финансиран от МВКВПМС. Общата стойност на финансирането възлиза на 84 108 лв.Общинска администрация със собствени средства финансира текущ ремонт на НЧ „Съединение-1923”-с. Бърдарски геран на стойност 20 000 лв.През 2018г. завършиха ремонтните дейности, финансирани съгласно Договор за БФП, сключен между ДФ „Земеделие” и НЧ „Развитие-1892”-гр. Бяла Слатина за подпомагане извършването на основен ремонт на сградата на старото читалище в гр. Бяла Слатина. Стойността на инвестицията, подкрепена от ПРСР 2014-2020г., т. е. субсидията е в размер на 373 хил. лв. Допълнително е осигурено финансиране за покриване на ДДС в размер на 75 000 лв. През 2018г. община Бяла Слатина оказа дейно съдействие и подкрепи част от местните църковни настоятелства, да предприемат необходимите действия и да кандидатстват с искания за финансова помощ пред Дирекция по вероизповеданията към Министерски съвет. Исканията за финансова подкрепа бяха насочени към мероприятия за съхранение, осъвременяване и модернизиране на църковния сграден фонд. Основна цел на финансирането беше да се извършат необходимите и неотложни СМР с цел подобряване на облика на православните храмове и привличане и приобщаване на християните в малките населени места. През 2018г. бяха внесени и одобрени общо 7 искания за финансиране на неотложни строителни дейности по храмовете, а именно:За ремонт на църква „Св. Архангел Михаил”-с. Търнак-7000лв.;За ремонт на църква „Св. Богородица”-с. Тлачене-7000лв.;За ремонт на православен храм „Св. безсребници Козма и Дамян”-с. Враняк-7000лв. Ремонтните дейности по храма бяха дофинансирани с допълнителен ресурс от 3000 лв., събрани по сметката на църковното настоятелство от собствени приходи. ;За ремонт на православен храм „Св. ап. и ев. Лука”-с. Търнава-8000лв.;За ремонт на православен храм „Св. Троица”-с. Галиче-8000лв.За ремонт на църква „Св. Параскева”-с. Алтимир-6 000 лв. и заремонт на храм „Св. Димитър”-с. Соколаре-6 000 лв.В храм „Св. Параскева”-гр. Бяла Слатина беше извършен частичен ремонт на покривите на прицърковните сгради, възстновяване на комини и ремонт на покрив на основната църковна сграда, което бе финансирано със средства от общинския бюджет в размер на 600,00 лв. това се наложи след опостушителната буря от 15.05.2018г. Допълнително беше извършено измазване на масивната ограда на църквата откъм у-ще „Цани Гинчев”, като ремонтът е на стойност 600,00 лв.Допълнително с Решение на Общински съвет Бяла Слатина за приемането на бюджета за 2018г. е гласувана дофинансираща субсидия за религиозни дейности и мероприятия, която е 10 000 лв. Общата стойност на инвестициите в местния църковен фонд за 2018г. е разчетена общо на 63 200 лв.  |
| **Приоритет 2.4.** | **Укрепване и усъвършенстване на институционалния капацитет, с оглед по-добро и ефективно управление** | Към края на годината са предприети значителни дейности с оглед реализацията на този приоритет. Необходимо е продължаване на високата активност и в бъдеще.  |
| *Специфична цел 2.4.1.*  | *Повишаване качество то на предлаганите услуги и въвеждане на комплексно админи-стративно обслужва не, включително развитие на е-община* | 720 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Към края на годината е налице високо ниво на активност, с оглед постигане на поставената специфична цел. Необходимо е запазване на тази активност и в бъдеще. |
| *Проект:* | Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност в общината | 120 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | През 2018 година продължихме да работим върху подобряване работата на администрацията при предоставяне на административни услуги на гражданите и бизнеса, което се извършва в Общински център за информация и услуги на гражданите, на гишета: „Местни данъци и такси“, „Устройство на територията и екология“ и „Административно, информационно обслужване и връзки с обществеността“ . В центъра работят две каси за обслужване на клиенти.Община Бяла Слатина продължава да осигурява на гражданите възможност за картови разплащания на различни услуги и задължения към бюджета чрез осигурени ПОС-терминални устройства. Тази възможност е оповестена на сайта на общината, както и в Центъра за услуги.и информация на граждани. Прилагането на картовите плащания намалява финансовата тежест за клиентите при извършването на плащания на дължимите такси или цени на административните услуги и намалява разходите, свързани с обслужването на плащания в брой. През 2018 г. продължи процеса по въвеждане, актуализация и сверяване на електронни лични регистрационни картони на населението на общината. Целта на актуализирането и сверяването на личните регистрационни картони е чрез Национална база данни „Население“ да бъдат издавани всички видове удостоверения по гражданско състояние, с изключение на удостоверение за наследници, тъй като законовото изискване за издаване на този вид удостоверения е те да бъдат издавани по последен постоянен адрес на починалото лице. При сверяване на електронните лични регистрационни картони се предоставя възможност на всички кметства и наместничества да извършват услуги по гражданско състояние от всяко населено място, независимо от постоянния адрес на лицето, поискало услугата.През 2018 г. в Националния регистър за гражданско състояние, Национална база данни „Население“ са въведени всички съставени актове за раждане на територията на общината за периода 1980 г. – 1999 г. включително. Продължава въвеждането на актовете за брак съставени в община Бяла Слатина в Националния регистър за гражданско състояние за периода 1980 г.– 1985 г. включително.Съставени са електронни еквиваленти на всички актове по гражданско състояние съставени след 2000 година. На разположение на гражданите е изготвена анкета за качеството на административното обслужване, която е достъпна в Центъра за услуги и информация, а в сайта на общината може да се попълва онлайн. С цел повишаване на отчетността на администрацията пред гражданите и бизнеса, резултатите от нея се анализират периодично и се публикуват на сайта на общината, като се вземат мерки относно забележките и резултатите.За повишаване на прозрачността при осъществяване на нотариална дейност в кметствата продължава да се води електронен регистър на извършените нотариални услуги от кметовете в кметствата в деловодна система „Акстър“. Наред с това, във връзка със стремежа на Нотариална камара на Република България за възпиране на имотните измами и съгласно допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, по силата на новия чл. 9б и през отчетния период продължава достъпването от кметовете на 14-те населени места до Информационна система „Единство 2” и регистрирането на направените заверки на пълномощни за извършване на имотни сделки. Регистрацията на пълномощните е задължителна и нотариусите могат да проверяват в информационната система легитимността на представените пълномощни. Регистрирането на нотариално заверените пълномощни става чрез модул „Кметове” на информационната система.През 2018г. продължи да се актуализира информацията в Административния регистър, чието поддържане е регламентирано в Закона за администрацията. В него при настъпване на промяна се отразяват съответните промени: в административната структура /общата численост на служителите в администрацията, брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена, административно-териториалната принадлежност на общината и населените места; както и контактите с администрацията (телефон, адрес, интернет страница). В Интегрираната информационна система на държавната администрация, раздел „Регистър на услугите“, както и на сайта на община Бяла Слатина са публикувани всички заявления за услуги, които се предлагат, изискуемите документи, сроковете за изпълнение и цената на предоставяната услуга, както и стандартите за административно обслужване. Със заповед № 21 от 08.01.2018 г. на кмета на общината са актуализирани лицата, на които е предоставен достъп за вписване на нови услуги и внасяне на промени в Регистъра. След влизане в сила на Вътрешния правилник за защита на личните данни в община Бяла Слатина от 30.05.2018 г. са променени образците на заявления и искания, с които физическите и юридическите лица заявяват желание да им бъде извършена съответната услуга. През февруари 2018 година в Интегрираната информационна система на държавната администрация е въведена онлайн информация за самооценка на административното обслужване през 2017 г., както и Годишния доклад за състоянието на администрацията през 2017 г.През отчетния период в областта на ИТ инфраструктурата се извърши следното:Общинска администрация Бяла Слатина изгради VPN връзка в кметство Тлачене, като с него общината поддържа VPN връзка в общо 10 кметства, чрез които се извършва бърз пренос на данни и достъп до Интернет. През периода се подобри и Интернет свързаността с кметствата: Враняк и Драшан. Всичко това доведе до повишаване бързината и нивото на обслужване на населението, като пълноценно се използва електронната система за документооборот „Акстър офис“, Локална база данни „Население“ (ЛБД), програмите за издаване на актове по гражданско състояние както и до осъществяване на по-добър контрол върху работата в кметствата. Всички населени места в общината имат достъп до програмен продукт „Матеус“ и възможност да инкасират плащания в реално време, което улеснява събирането на таксите за битови отпадъци и данък сгради. Виртуалната мрежа прави услугите за гражданите и бизнеса в селата леснодостъпни. Всички жители на съответното населено място имат възможност да подават заявления, искания, жалби и др. документи, чрез кметствата;През 2018 г. община Бяла Слатина пристъпи към дигитализиране на регистрите си по гражданско състояние. Към 01.11.2018 г. от тях са цифровизирани:* 40 238 бр. акта за смърт във всички населени места;
* 25 423 бр. акта за брак във всички населени места;
* 9359 бр. акта за раждане в кметства: Алтимир, Буковец, Бъркачево, Бърдарски геран, Враняк, Габаре и Попица. Продължава цифровизация на актовете за раждане в останалите населени места от общината. През 2018 г. програмен продукт „Актопис“ за съставяне на актове по гражданско състояние беше подменен с програмен продукт ActWare във всички населени места в общината със следните възможности: създаване на акт по гражданско състояние, търсене на акт по имена, по номер и дата, по населено място, показване на екрана на цифровото изображение на акта, възможност за отпечатване на цифровото изображение на акта.
* През същата година беше закупен и въведен във всички населени места от общината програмен продукт ArmSoft RegPages - Семейни Регистри със следните възможности: търсене на цифрово изображение по имена на глава и/или членове на домакинство, адрес, номер на том и страница; показване на екрана цифровото изображение на намерената страница; отпечатване на цифровото изображение. През 2018 г. се извърши цифровизиране на наличните семейните регистри във всички населени места – 20 218 бр., както и на смесените регистри за гр. Бяла Слатина – 13 725 бр. Предстои цифровизация на наличните смесени регистри в останалите населени места от общината. Процесът по цифровизиране на базите данни в общината е ключов. Той подпомага работата на служителите по гражданско състояние при сверяване и допълване на електронните лични регистрационни картони. Ако базите данни на администрацията са на хартия, електронното управление няма как да се случи. Този процес изисква не само финансов, но и човешки ресурс. Ето защо общината обучи 2 служители, за цифровизация на архивите и създаване на електронни копия. Ръководството на общината има ясната позиция, че този процес трябва да се реализира, защото намаляването на административната тежест за гражданите е възможно само чрез служебен обмен на данни и дигитализацията на ресурсите и на данните на администрациите.
* През отчетния период продължи обновяването и работата на общинска администрация и второстепенните разпоредители с програмните продукти ”Омекс 2000” и „Конто Оракъл 66”. Програмите предоставят възможности за контрол и анализ на осчетоводените стопански операции;
* За периода продължава да се поддържа и усъвършенства online връзката с поделенията на Български пощи, ИЗИПЕЙ, Банка ДСК и ОББ АД. Създаденото удобство се превръща в предпочитан начин на плащане за живеещите извън територията на общината. През 2017г. през приложението са платени 124 063,19 лв., а през 2018 г. само до 30 септември са постъпили 137 669,87лв.
* През 2018г. на всички държавни институции се изпращат служебно удостоверения за наличие или липса на задължения по електронен път, подписани с електронен подпис. Това пести време и средства на лицата и е в общият контекст за намаляване на административната тежест.
* Посредством внедрено приложение към програмния продукт на Дирекция „Местни данъци и такси“, се осъществява автоматизиран трансфер на данни към Министерство на финансите. Извършва се ежедневен анализ на тази информация, като тя се засича с предоставяните ежемесечни отчети за бюджета на общината;
* През 2018 г. община Бяла Слатина продължава да поддържа директна връзка с пунктовете за годишни технически прегледи на автомобили, за проверка на задължения. Превозните средства се зачисляват и съответно отчисляват автоматично, посредством информация, подавана от системата на КАТ;
* Продължава работата с модулите на програмни продукти: „Акстър Web Портал“, „Web Публични регистри“, „Профил на купувача“ чрез които се изпълняват изискванията за публичност, визирана в нормативните документи.

През 2017 г. с Решение № 436 от 4 август на Министерски съвет беше разширен списъкът с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат в електронна платформа на Министерски съвет – Open Data. Община Бяла Слатина актуализира 28 бр. регистри, поддържани от нея, в отворен формат в електронната платформа на Министерски съвет и на сайта на общината. Чрез публикуването на гореспоменатите регистри, всеки заинтересован гражданин би могъл да намери в тях информацията, от която се интересува.В унисон с държавната политика за е-управление и Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерския съвет, община Бяла Слатина приведе своята деловодна система в съответствие с единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Чрез деловодната система на общината „Акстър офис“ е създадена възможност да се изпращат и получават документи по електронен път от други организации, посредством модула Акстър Комуникатор. Този модул осигурява защитен обмен на документи между различните администрации. Обмена на документи се извършва от деловодителите в Центъра за услуги и информация на гражданите. Тази система дава възможност на община Бяла Слатина да премахне хартиените носители и документите да бъдат изпращани електронно, като се спестяват време и средства. През 2018 година община Бяла Слатина бе включена в Регистъра на участниците в електронния документооборот. От м. юли до м. ноември 2018 г. чрез Комуникатора в деловодството на общината са получени 71 и са изпратени 51 документи. От 1 ноември 2018 г. всички администрации са задължени да обменят документи единствено по електронен път.Отново с цел подобряване на административното обслужване, община Бяла Слатина подаде заявление до Държавна агенция „Електронно управление“ и от м. август тази година е включена в средата за междурегистров обмен (RegiX). Същата осигурява възможност за потребителите на информация автоматично да извличат данни от основни регистри. На община Бяла Слатина е предоставено право на достъп до 9 регистри и издаването на 22 вида справки от тях: Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър на издадените разрешения по чл.2 на председателите на комисиите извършващи прегледите, и на техническите специалисти, Регистър на наказателните постановления, Регистър на защитените територии и защитените зони в България, Регистър на правните основания за ползване на площи – земеделски земи, Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, Национален туристически регистър, Национална класификация на професиите и длъжностите. За издаването на удостоверения, във връзка с услугите, който предоставя Общината, ще се използват справки от регистрите, като съдържащите се в тях данни се извличат от администрациите автоматизирано по електронен път. Създадената възможност за реализиране на вътрешни електронни административни услуги е предпоставка за постигане на една от основните цели на електронното управление - комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса.През 2018 г. община Бяла Слатина бе включена към Системата за сигурно електронно връчване на документи. С премахването на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител се очаква към системата за е-Връчване да се присъединят администрации, които предоставят електронни административни услуги и такива, които нямат системи за електронен обмен на документиПрез отчетния период е доставена нова офис -.техника за обновяване на ИТ инфраструктурата за преоборудване на 20 работни места, част от които са в кметствата.Поддържа се изграденото видеонаблюдение в сградата на общинска администрация, Лесопарка, детски площадки и кръстовища.Поддържа се в постоянна изправност изградената в сградата на общинска администрация и Общински съвет - Бяла Слатина безжична Интернет връзка. |
| *Проект:* | Въвеждане на комплексна административна услуга и развитие на е-община | 400 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Община Бяла Слатина продължава предлагането на Комплексно административно обслужване на граждани комуникирайки по електронен път с други администрации. Всеки гражданин, желаещ да получи услуга по гражданско състояние от друга администрация може да направи това, чрез подаване на „Заявление за заявяване на услуга“ в Центъра за административно обслужване. Служителят, приемащ услугата от гражданина, стартира процедурата по издаване на документа от друга общинска администрация. В изпълнение на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“, финансиран по програма „Добро управление“ с бенефициент Държавна агенция „Електронно управление“, през 2018 година посредством онлайн софтуерно приложение беше извършена инвентаризация на информационно – комуникационната инфраструктура в общината от служители на дирекция „Административно, информационно обслужване и връзки с обществеността“. |
| *Проект:* | Техническо обезпечаване на въвеждането на електронни обществени поръчки | 200 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | От гледна точка на техническото осигуряване Общината разполалага с необходимата материална база и ресурси за обезпечаване на процеса. Закупен е специализиран програмен продукт, разработен в съответствие с изискванията на ЗОП, който да предостави възможността за това.В съответсвие с последните промени в ЗОП е разработена секция „профил на купувача” на официалния сайт на Община Бяла Слатина www.byala-slatina.com, която да предоставя възможност документацията и условията по тръжните процедури да се изтеглят от потенциалните участници онлайн.5 служители на Община Бяла Слатина участваха в специализирано обучение във връзка с промените и прилагането на ЗОП през 2018г.  |
| *Специфична цел 2.4.2.*  | *Усъвършенстване на административния капацитет и повиша-ване на прозрачност-та при работа* | 1 100 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Налице е висока активност, с оглед постигане на поставената специфична цел, което е свързано с реализацията на проекти, финансирани от ОПАК за предходния планов период. |
| *Проект:* | Повишаване на знанията, уменията и компетентностите на служителите в общинската администрация | 550 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Служителите от общинска администрация Бяла Слатина участват в текущи курсове за повишаване на компетентността и квалификацията им. През 2018 г. са обучени 15 лица – счетоводители на бюджетни структури за Годишно счетоводно приключване, съставяне на годишен бюджет и прилагане на амортизации в бюджетните учреждения.2 служители от общината са участвали в Националната конференция за електронно управление.5 служители от дирекция „Програми и проекти“ са взели участие в Годишна среща на ръководители и експерти, работещи по проекти, съфинансирани от Европейския съюз.Ръководители на общината и експерти участват в постоянните комисии към НСОРБ.През 2018г. 5 служители участваха в обучение по обществени поръчки, във връзка с промените в Закона за обществените поръчки и текущата нормативна.През 2018г. 10 служители от Община Бяла Слатина се включиха в модулите и програмите за обучение на Института за публична администрация, в т. ч. за комплексно административно обслужване. |
| *Проект:* | Повишаване на прозрачността при работата на администрацията и включване на гражданското общество | 150 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | И през 2018 година, втората година от мандат 2015-2019 г. продължиха откритите и прозрачни взаимоотношенията между местната власт и гражданите. В това направление е реализирано следното:Продължи да се обогатява официалната електронна страница на общината. На нея редовно се актуализира информацията в отделните рубрики. През 2018 година се създаде рубриката „Регистри на община Бяла Слатина“, в която са публикувани всички регистри, които общината обявява на Портала за отворени данни.На сайта регулярно се публикуват дневният ред и протоколите от заседанията на Общинския съвет, както и решенията взети от съвета, проекти за промяна на нормативни актове, заповеди на кмета на общината и друга актуална информация, която би представлявала интерес за гражданите.Чрез сайта могат за се проследят репортажи от заседанията на Общинския съвет и видеозаписи от значими събития, организирани и проведени по различни поводи в общината.В рубриката „Обществени дискусии“ се обобщават и представят резултатите от проучване мнението на гражданите относно качеството на предоставяните административни услуги.В актуален вид се поддържа рубриката „Профил на купувача“, в която са обявени всички покани за обществени поръчки, както и рубриката: „Конкурси и търгове“, в която се обявяват търгове за разпореждане с общинска собственост и тръжните документи за участие в тях, както и свободните работни места в общината, сроковете и документите за кандидатстванеНа видео екран в Центъра за услуги и информация на граждани се презентират актуални дейности, рекламни материали и друга полезна за гражданите информация.С оглед привличане на потенциални инвеститори и генериране на инвестиционна активност в общината през 2018 г. е актуализиран Инвестиционен профил на община Бяла Слатина. В него са предложени 10 терена–общинска собственост, подходящи за развитието на бъдещи инветиции. В материала са очертани конкурентните предимства и перспективи на община Бяла Слатина като атрактивна инвестиционна локация и дестинация. Профилът е качен на сайта на общината. Изготвен е Годишенотчет на кмета за изпълнение на мандатната програма 2015 -2019 г. , който е изготвен на книжен носител и качен като файл на електронната страница на общината.Създаден е специализиран подсайт [www.bsl-proekti.com](http://www.bsl-proekti.com) за напредъка на проектите, които се изпълняват в Община Бяла Слатина, който постоянно се обновявя и съдържа пълна база данни за статуса на проектите, които се реализират.Проведени са обществени обсъждания на проекта на бюджет на общината за 2018 г., както и отчет на общинския бюджет за 2017 г.На страницата на общината съгласно Закона за нормативните документи е създадена рубрика „Проекти на нормативни документи“, на която се оповестяват за обсъждане предлаганите промени в нормативните документи, мотивите за промяната както и нови такива. |
| *Проект:* | Създаване и развитие на инициативни групи с представители на бизнеса и гражданските структури | 400 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Към края на 2018г. е налице постоянно сътрудничество и партньорство между общината и бизнеса и гражданските структури. Активизира се дейността на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина”.  През 2018г. се проведоха общо 3 Общи събрание, от които 2 извънредни и 1 редовно. Започна реалното изпънение на Стратегията на МИГ Бяла Слатина по подхода Водено от общностите местно развитие с обявяване на първите приеми по конкретните мерки за финансиране на частния сектор.През 2018г. Община Бяла Слатина продължи да изпълнява ангажиментите си като една от 6 пилотни общини /другите са Варна, Сливен, Шумен, Тунджа и Мъглиж/ в България, която участва в дейностите чрез съвместна работа и използване на възможностите за подобряване на взаимодействието с ромската общност по програмите РОМЕД 2 и РОМАКТ. Програмите РОМЕД и РОМАКТ се осъществяват в 12 европейски държави. Основната цел на програмите е изграждането на капацитет в общностите, които могат да представят адекватно проблемите си пред местната власт. Беше регистрирана неправителствена организация с предмет на дейност интеграционни въпроси, която се включи като пълноправен член в работата на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Бяла Слатина”. Въпреки че проектът е приключил с положителна оценка относно постигнатите резултати Община Бяла Слатина има правото да използва експертна, консултатска и менторска помощ по въпросите на интеграция и мониторинга на ОПИР. |
| **Приоритет 3.1.** | **Подобряване на транспортната и техническа инфраструктура и повишаване на енергийната ефективност** | Към края на 2018г. реализацията на този приоритет, съгласно предвидената програма следва да бъде приета за успешна. Необходимо е запазване на високата активност и продължаване на мащабните дейности по отношение на подобряване на инфраструктурата в общината, особено по отношение на повишаване на енергийната ефективност. |
| *Специфична цел 3.1.1.*  | *Подобряване на пътната инфраструктура* | 1 900 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Налице са множество дейности в посока постигане на тази специфична цел. Необходимо е запазване на високата активност и в бъдеще. |
| *Проект:* | Благоустрояване на жилищните квартали | 400 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Към края на 2018г. реализирането на инвестиции в разнообразна по своя характер социална и инженерна инфраструктура-ремонт на улична мрежа, адаптиране на средата към нуждите на хората с увреждания, благоустрояване на зелени площи и кътове за отдих, изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК, инфраструктурата, интегрирано управление на отпадъците, превенция от наводнения и свлачища, енергийна ефективност, създаване на екологична градска среда.**Проект „Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина, с цел подобряване работата на ПСОВ“** На 12.06.2018г. Община Бяла Слатина сключи договор с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за финансиране на проект „Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина, с цел подобряване работата на ПСОВ“, подобект „Довършване на канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ“ и подобект „Реконструкция на съпътстващ водопровод, гр. Бяла Слатина“.В началото на месец Юли 2018г. стартираха и дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, които са на обща стойност **1 536 703.96 лв.** с ДДС. По проекта се изпълнява следното:• Изграждане на нови канализационни клонове по улици, както следва:1. Ул. „Княз Дондуков“, от ул. „Г.С. Раковски” до ул. „Солунска“ - изграждане на участъци с обща дължина 240 м;
2. Ул. „Тодор Каблешков“, от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Солунска“ - изграждане на участъци с обща дължина 187.45 м;
3. Ул. „Панайот Волов“, от ул. „ Тодор Каблешков” до ул. „Княз Дондуков“ - участък с дължина 110,57 м;
4. Ул. „Бачо Киро“ – от ул. „Арда“ до ул. „Марица“ - участък с дължина 95,27 м;
5. Ул. „Арда“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на участъци с обща дължина 167.92 м;
6. Ул. „Марица“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на участъци с обща дължина 169.66 м;
7. Ул. „Искър“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на участъци с обща дължина 140,50 м;
8. Ул. „Димитър Благоев“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на участъци с обща дължина 143,2 м.

• Реконструкция на съществуващи канализационни клонове в участъци, както следва:1. Ул. „Бачо Киро“, от ул. „Марица“ до ул. „Янтра“ - изграждане на участъци с обща дължина 296.70 м;
2. Ул. „Янтра“, от ул. „Бачо Киро“ до ул. „Булаир“ - участък с дължина 402,81 м.

• Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа по улици, както следва:1.Ул. „Княз Дондуков“, от ул. „Г.С. Раковски” до ул. „Солунска“ - изграждане на водопровод с дължина 234,28 м;2.Ул. „Тодор Каблешков“, от ул. „Ал. Стамболийски” до ул. „Солунска“ - изграждане на водопровод с дължина 186,44 м;3.Ул. „Панайот Волов“, от ул. „ Тодор Каблешков” до ул. „Княз Дондуков“ - изграждане на водопровод с дължина 112,16 м;4.Ул. „Бачо Киро“, от ул. „Арда“ до ул. „Янтра“ изграждане на водопровод с дължина 387,28 м;5.Ул. „Арда“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на водопровод с дължина 167,90 м;6.Ул. „Марица“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на водопровод с дължина 168,00 м;7.Ул. „Искър“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на водопровод с дължина 168,25 м;8.Ул. „Димитър Благоев“, от ул. „Вапцаров” до ул. „Бачо Киро“ - изграждане на водопровод с дължина 167,00 м;9.Ул. „Янтра“, от ул. „Акация“ до ул. „Булаир“ - изграждане на водопровод с дължина 308,81 м.Общата цел на проекта е подобряване качеството на услугите във ВиК сектора на територията на гр. Бяла Слатина и подобряване качеството на живот на населението. В резултат на частичното подобряване на канализационната и водопроводна мрежа ще се подобри жизнената среда на територията на града. Екологосъобразното отвеждане, последващото пречистване и заустване на отпадъчните води ще повиши качеството на околната среда и ще подобри здравето на населението на територията на гр. Бяла Слатина. Подновяването на съпътстващата водопроводна мрежа ще допринесе за подобряване надеждността на водоснабдяването и ще оптимизира качеството на питейна вода, като в същото време ще осигури непрекъснатост на водоснабдяването за абонатите чрез намаляване на техническите водни загуби и ремонтните работи в следствие от аварии по водопроводната мрежа.**Проект „Парк Слончето“**На 16.07.2018г. стартира реализацията на СМР дейностите по обновяване и облагородяване на зоната за игри и отдих в близост до сградата на НЧ „Развитие - 1892“- гр. Бяла Слатина, познат повече като парк „Слончето“. В началото на 2018г., Община Бяла Слатина кандидатства в конкурс „Обичам природата – и аз участвам“ в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ за 2018г. за осигуряване на част от необходимите средства. Договорът за финансиране с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) е на обща стойност **9 995,00 лв.** По проекта се осигури ресурс за закупуване и доставка на детските съоръжения за игри и забава, кошчета за отпадъци, тревна смеска и храсти. От собствен принос, със средства от общинския бюджет се осигури допълнително финансиране за полагане на ударопоглъщаща настилка, ново осветление, подмяна на бордюри, възстановяване на липсващи мраморни плочи и измиване с пясъкоструй и др. С превръщането на парка в привлекателно място за развлечения на малки и големи, община Бяла Слатина не само осигури по-добра жизнена и екологична среда, но и създаде естетична среда и атмосфера за социална ангажираност сред подрастващите, техните родители, жителите и гостите на града. Този детски кът се превърна в един любим приказен рай за малки и големи.Инвестицията е надградена със средства от общинския бюджет, възлизащи на 1500,00 лв. |
|  | Ремонт и рехабилитация на общински пътища | 1 500 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | **Проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“**На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност **1 837 760.12 лв.** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Със средствата, отпуснати по одобрения проект с наименование „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина“, ще се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, ще се подобри отводняването и комфорта на пътуване по ул. „Николай Хрелков“ и ул. „Климент Охридски“.В началото на месец Август 2018г. започнаха СМР дейностите по проекта, които обхващат цялостно обновяване на улични настилки и тротоари по улиците „Николай Хрелков“ и “Климент Охридски“ в частта си от ул. „Васил Левски“ до ул. „Ал. Стамболийски“ и включва полагане на нови асфалтови и тротоарни настилки, нови бордюри, пътна маркировка и пътни знаци. В допълнение към дейностите по проекта, общината със собствени средства ще поднови дървесната растителност и ще подмени цялостно уличното осветление в ремонтираните участъци, като се предвижда окабеляването да е подземно.Общата дължина на участъците, които се ремонтират е 2 116 м. Общата стойност на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ от Държавен фонд „Земеделие“ е **1 837 760.12 лв.**, от които 1 562 096.10 лв. европейско финансиране и 275 664.02 лв. – национално съфинансиране.  |
| *Специфична цел 3.1.3.*  | *Развитие на енергий-ната инфраструкту-ра и енергийната ефективност* | 200 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Налице са подготвителни дейности по отношение на постигането на тази специфична цел.  |
| *Проект:* | Реализиране на дей-ности по повишаване на енергийната ефективност на сградата на общината | 200 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | През 2018г. е извършен благодарение на осигурено финансиране от МВКВПМС цялостен ремонт на покрива на Общинска администрация Бяла Слатина, с което значително са подобрени хидроизолационните и енергийно ефективни характеристики на сградата. Стойността на ремонта е 24 514,00 лв.   |
| **Приоритет 3.2.** | **Създаване, развитие и подобряване на екологичната инфраструктура и опазване на биоразнообразието** | Към края на 2017г. реализацията на този приоритет, съгласно предвидената програма следва да бъде приета за успешна. Необходимо е запазване на високата активност и продължаване на дейностите в посока подобряване на ефективността на системата за управление на отпадъците и честотата на организиране и провеждане на инициативи за почистване на околната среда. |
| *Специфична цел 3.2.1.*  | *Подобряване на ефек-тивността на систе-мата за управление на отпадъците и опазване на околната среда* | 2 000 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Налице са множество дейности в посока постигане на тази специфична цел. Необходимо е запазване на високата активност и в бъдеще. |
| *Проект:* | Рекултивация на закрито депо за битови отпадъци | 1 900 000 | Фондове на ЕС; Централния бюджет; Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | През юни 2015 г. стартира изпълнението на проект „Закриване и рекултивация на общинското сметище за битови отпадъци, разположено в землището на гр. Бяла Слатина, местността „Любомир” на обща стойност почти 1,9 млн. лв., финансирано от ПУДООС по проект „Изпълнение на дейности по закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” по ОП „Околна среда 2007-2013г.” С реализацията на проекта натрупаните през годините отпадъци е покриха с изолиращи пластове, което ще позволи използването на терена. Бяха извършени дейности по техническа и биологична рекултивация на нарушения терен, изграждането на защитен екран на депото, възстановяване на хумусния слой, затревяване и пълна естетизация на обекта, подобряване на екологичните характеристики на обекта. Общата рекултивирана площ възлиза на 23,860 дка. През 2018г. продължи процеса на биологична рекултивация на интервенирания терен на бившето депо, като се съблюдават стриктно линейните графици.Започна изпълнението на съвместен проект, финансиран от ОПОС 2014-2020г. за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци съвместно с останалите общини-членове на РДНО-гр. Оряхово.  |
| *Кампании:* | Провеждане на регулярни инициативи за почистване на околната среда в общината | 100 000 | Общински бюджет | 2014 - 2020 г. | Чрез ОП „Чистота и строителство“ през отчетния период са извършени широк набор от дейности, свързани с строителни, ремонтно-възстановителни и комунално-битови дейности. Инвестирани са 50 000 лв. в закупуването на нови и съвременни машини, техника, оборудване и инвентар за нуждите на предприятието.  |

От така представената информация следва да се отчете, че е налице висока активност по отношение на повечето заложени цели и приоритети. Следва да бъдат предприети активни действия по отношение на следните направления, които имат ключово значение за един от основните заложени приоритети на общината и за тях е отчетена забавена активност, макар и поради обективни причини, описани по-горе в направения коментар:

* Запазване и стимулиране на съществуващия малък и среден бизнес чрез инициативи, политика за подкрепа на МСП и др.;
* Съдействие за ограничаване разминаването между търсенето и предлагането на труд в общината;
* Насърчаване на предприемачеството и въвеждане на иновации и добри практики;
* Цялостна модернизация и реконструкция на сградния фонд на МБАЛ Бяла Слатина;
* Въвеждане на система за управление на качеството и информационната сигурност в общината;
* Въвеждане на комплексна административна услуга и развитие на е-община;
* Реализиране на дейности по повишаване на енергийната ефективност на сградата на общината.

Осен представянето на предприетите на дейности/ инициативи/ проекти в конкретните направления, изпълнението се проследява чрез резултатите, които следва да са получени от тези дейности/ инициативи/ проекти. В следващата таблица е представена информация за заложените и постигнати индикатори за резултат към края на 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАТОРА ЗА РЕЗУЛТАТ** | **Мярка** | **Период на първо отчитане** | **ПОСТИГНАТА СТОЙНОСТ** | **Целева стойност при първо отчитане** | **КОМЕНТАР** |
| Разработена и приложена общинска политика за подкрепа на МСП за периода 2014 - 2020 г. | брой | в края на 2014 г. | 1 | 1 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Проведени информационни кампании за възможностите за финансиране за МСП | брой | Ежегодно | 35 | 2 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Модернизирани пазари в общината | брой | Ежегодно | 0 | 1 | Налице е неизпълнение, кореспондиращо с липсата на подходяща програма, която да финансира подобни дейности. Подадено е идейно намерение в Целенасочената инвестиционна програма. |
| Реализирани срещи между бизнеса и образованието | брой | Ежегодно | 15 | 2 | Налице е изпълнение. На 25.04.2018г. за първи път в община Бяла Слатина се проведе Панорама на образованието. Форумът се организира от община Бяла Слатина и РУО-Враца. В събитие участие взеха 3 училища. Особено внимание бе отделено на професионалното образование и дуално обучение. През отчетния период 6 лица са включени в курс на обучение за придобиване на професионална квалификация, реализирано от ДП „Българо-германски център за професионално обучение”. 5 лица са успешно са завършили обучението си.Индикаторът е отчетен с натрупване.  |
| Проведени срещи за обмяна на идеи за стартиране на нови бизнес начинания | брой | Ежегодно | 33 | 2 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Проведени информационни кампании за ползите от образованието | брой | Ежегодно | 16 | 2 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Брой проведени информационни кампании за ползите от ранна диагностика | брой | Ежегодно | 66 | 1 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Проведени инициативи за безплатни медицински прегледи | брой | Ежегодно | 6 | 1 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Проведени инициативи за самодейност | брой | Ежегодно | 81 | 2 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Брой безработни (демотивирани) лица преминали обучения за квалификация и преквалификация | брой | Ежегодно | 3 696 | 30 | Налице е изпълнение.Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Проведени срещи/ семинари/ дискусии с представители на бизнеса и младите безработни | брой | Ежегодно | 94 | 2 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Брой възрастни лица преминали обучения/квалификация за повишаване на пригодността и адаптивността към пазара на труда | брой | Ежегодно | 3 787 | 20 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Брой служители от общинската администрация, преминали обучение за по-добро управление на програми и проекти | брой | Ежегодно | 22 | 8 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Брой служители от общинската администрация, преминали обучение за изграждане на капацитет за по-добро планиране на общински политики и стратегии и финансовото им управление | брой | Ежегодно | 63 | 5 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Брой служители от общинската администрация, преминали обучения за повишаване на компетенциите, във връзка с изпълнение на служебните им задължения. | брой | Ежегодно | 339 | 15 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Брой служители от общинската администрация, с повишени знания и умения по отношение на електронни обществени поръчки | брой | Ежегодно | 19 | 3 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Проучване за информираността на населението по отношение на работата на Обществените съвети в общината | брой | Ежегодно | 1 | 1 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |
| Проведени инициативи за почистване на околната среда в общината | брой | Ежегодно | 6 | 1 | Налице е изпълнение. Индикаторът е отчетен с натрупване. |

В таблицата са представени само индикаторите за резултат, които са заложени да бъдат отчитани ежегодно. Индикаторите за въздействие не са проследени, с оглед факта, че те проследяват изпълнението на заложените цели – т.е. ежегодно проследяване е нецелесъобразно и не би дало ясна и еднознана информация за напредъка.

Освен напредъка по изпълнението, настоящият годишен доклад проследява и спазването на прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана чрез обществено участие. Съгласно предвиденото в ОПР, конкретните две направления в тази посока са, както следва:

* Самостоятелна паралелна процедура с обществен комитет, на който се предоставя непрекъснато цялата информация за хода на реализацията;
* Участие на представители на обществеността в звеното за изпълнение на ОПР.

Конкретните дейности, които се реализират, с оглед осигуряване на публичност и партньорство са, както следва:

* периодични публични дискусии (организиране на обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и т.н.) при планиране реализацията на конкретни проекти, в рамките на изпълнение на ОПР;
* включване на структури на гражданското общество и бизнеса в структурите по наблюдение изпълнението на плана (звено за изпълнение на ОПР);
* публикуване на настоящия годишен доклад, ведно с Годишна програма за реализация на ОПР за 2014-2016 г. на ОПР на сайта на общината;
* информиране на обществото за предстоящи събития чрез местна медия;
* други подходящи способи за осигуряване на информация и публичност, по повод изпълнението на ОПР.

**ІV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ**

На база направения преглед и оценка на напредъка, могат да се обобщат следните изводи и препоръки:

* Налице са голям брой предприети дейности/ инициативи/ проекти, в съответствие с предвиденото по програма за 2018 г.;
* Налице е забава по отношение на приоритети и цели, свързани пряко и зависещи от реалния старт на оперативните програми, особено мерките по тях, предвидени да стартират през 2018 г. С оглед констатираните конкретни причини за забава в предприемане на действия по отношение на някои приоритети, може да се твърди, че не са необходими мерки за коригиране.
* Налице е постигане на по-голямата част от предвидените индикатори за резултат, а непостигнатите са свързани с липсата на инициативи по конкретните дейности, свързани с тези индикатори, обосновани по-горе;
* Налице е спазването на принципите за прозрачност и паралелен контрол по реализацията на плана чрез обществено участие и спазване на принципа на партньорство и осигуряване на публичност;
* Външната среда, в която се реализира ОПР не е променена и не са необходими действия по актуализация на ОПР и/или промени в програмата за изпълнение на ОПР в бъдеще;
* Необходимо е идентифицирането на ясен план за действие – извадка от програмата за реализация на ОПР, която да обхване дейностите, предвидени в периода 2019 – 2020 г.