Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДО****КМЕТА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА****Инж. ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ** **УВЕДОМЛЕНИЕ****за инвестиционно предложение** **НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ** – Управител на**„ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД,** със седалище и адрес на управление гр. София, п. код 1124, район „Средец“, ул. „Янтра“ №3Б, **ЕИК 175129362**,тел. за контакт 0888 72 80 67Пълен пощенски адрес: гр. София, п. код 1124, район „Средец“, ул. „Янтра“ №3БТелефон, факс и ел. поща (е-mail): liteinvestment@iandgbrokers.com manzelova@gmail.comУправител или изпълнителен директор на фирмата възложител: **НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЗДРАВКОВ** - УправителЛице за контакти: МАРИНА МАРИНОВА МЪНЗЕЛОВА 0888 72 80 67  **УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,** Уведомяваме Ви, че **„ЛАЙТ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД**има следното инвестиционно предложение за изграждане и полагане на:  **Кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина.**Характеристика на инвестиционното предложение:1. Резюме на предложението Инвестиционното предложение включва изграждането на трасе и полагането в него на подземен кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр.Бяла Слатина с дължина 285м между съществуващ стълб на ВЕЛ 20 kV Гарант и предстоящо за изграждане КТП в имота на Възложителя по друг Инвестиционен проект.*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:Основните дейности и етапи за изпълнение на инвестиционното предложение са следните-подготовка за започване на работа, трасиране на кабелната линия и организация и обезопасяване на работната площадка;-разкъртване на пътни и тротоарни настилки;-изкопни работи, оформяне на ширини и дълбочини на трасето;-полагане на силов кабел 20 kV;-направа на кабелни муфи и кабелни глави;-обратен насип, полагане на сигнална лента, възстановяване на тротоарни и пътни настилки;-изпитване на кабела с повишено напрежение.Изкопът е с габарити дълбочина 90см и ширина 40см.Полаганият кабел е нов 20 kV тип САХЕк/вн/П 3х/1х185/ с алуминиеви многожични жила, с изолация от химически омрежен полиетилен, екран от медни телове със спирално навита медна лента и външна обвивка от поливинил хлорид като се захрани от съществуващ ЖР стълб на 20 kV Гарант. Присъединяването ще стане към ЕП 20 kV “Гарант“ като се монтира РОМзК 20/200А и се изтегли до нов КТП, по друг Инвестиционен проект. При обратния насип на 30см над кабера ще бъде положена предупредителна лента от синтетичен материал, след което се дозасипва с трамбовани пластове по 20 см. Трасето на кабела попада в сервитутите на общински имоти.Изкопните работи ще бъдат обозначени със сигнална лента , тъй като обекта е линеен.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:Инвестиционното предложение подлежи на съгласувателен и разрешителен режим, съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/.Одобряващият орган е Община Бяла Слатина.4. Местоположение:*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)* Гр. Бяла Слатина, Община Бяла Слатина от кабелът ще бъде положен от КТП в „I-ви стопански двор“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07702.310.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-267/25.08.17г. на Изпълнителния директор на АГКК до съществуващ стълб на ВЕЛ 20 kV Гарант , обща дължина 285м Координатите на югозападния ъгъл на КТП съгласно БГС 2005 година са: Х: 4814730.519м и Y:373666.457м Координатите на югозападния ъгъл на съществъващия стълб/присъединителна точка ВЕЛ 20 kV Гарант/ съгласно БГС 2005 година са: Х: 4814935.902м и Y:373785.423м Не се засягат защитени територии и територии за опазване на обектите на културното наследство. Инвестиционното предложение не води до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)* По време на строителството:- Строителни материали: асфалт, бетон, тротоарни плочи, кабели, крепежни елементи, обсадни тръби;- Природни ресурси -трошен камък, пясък ,чакъл;6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: В процеса на работа не се очаква емитиране на опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води.7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:По време на строителството се очаква образуването на емисии на вредни вещества от строителна, пътно-транспортна техника.8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:Съгласно плана за управлението на строителните отпадъци по време на строителството се очаква генериране на строителни отпадъци , както следва-бетонова настилка;-тротоарни плочки;-асфалтова смес от уличното платно;- почва камъни и изкопни земни маси;По голямата част ще бъде използвана при обратния насипи възстановяване на настилките, минимално количество ще бъде третирано и транспортирано от Изпълнителя на строежа съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците по чл.11, ал. 1от ЗУО/ако се изисква съгласно действащата наредба/ 9. Отпадъчни води:*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)* Инвестиционното предложение не води до генериране на допълнителни количества отпадъчни води.10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)* Не се предвижда работа и съхраняване на опасни химически вещества след реализиране на Инвестиционното предложение Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. **Прилагам:**1. Копие от писмо до Община Бяла Слатина за обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на Общината, 2. Нотариален акт №14 том 3 рег. 1347 дело 410 от 12.04.2017г., издаден от Служба по вписванията гр. Бяла Слатина**.**3. Скица-виза № 15-401933-13.04.2022г за изграждане на КТП в ПИ 07702.310.55-1 стр.4. Становище SAP № IB-33-22-30644 от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД- 5 стр.5. Схема на трасето на Кабел 20 kV за захранване на КТП 20/800 за захранване на „Фотоволтаична централа до 1MW“ в ПИ 07702.310.55 по КК на гр.Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина.6. Електронен носител - 1 бр.v Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.v Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.v Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: .................... |  Уведомител: ........................................                            *(подпис)* |

 |